## 2027年省公司科研技术储备需求建议表
2027年省公司科研技术储备需求建议表（电科院）
需求提报部门（盖章）:
序号 | 需求名称 | 技术方向 | 存在问题及 需求必要性说明 | 需研究的技术内容 | 预期目标 | 考核指标 | 应用场景 | 开始时间 | 结束时间 | 提报部门 | 需求提报人及联系方式 | 近三年技术储备情况 （承担、参与在研项目情况） | 备注
1 | 面向严寒复杂环境的电力具身智能自主巡检与带电作业关键技术研究 | 具身机器人 | 辽宁电网设备分布广、地理环境复杂，冬季极端低温可达-30℃以下，传统人工巡检效率低、盲区多，带电作业安全风险高。目前各类型机器人多为单点部署，缺乏统一协同与智能决策能力。国家电网2026年计划投资68亿元采购8500台具身智能设备，亟需攻克严寒环境下机器人适应性设计、多模态感知、自主导航与精细操作等关键技术，提升电网运维智能化水平。 | 课题1：严寒环境电力具身智能本体设计与适应性技术 1.低温环境机器人机构、驱动、感知系统适应性设计； 2.抗覆冰、抗盐雾、防尘防水防护技术； 3.多形态具身智能本体研制。 课题2：多模态融合电力场景感知与缺陷识别技术 1.视觉、红外、声纹、气体多模态传感器融合感知； 2.基于光明电力大模型的场景语义理解； 3.电力设备缺陷智能识别与分类算法。 课题3：自主导航与精细操作关键技术 1.复杂地形自主导航与SLAM定位； 2.力-视-触融合精细操作策略； 3.人机共融带电作业协同控制。 课题4：具身智能群体协同管控系统 1.端边云协同具身智能架构； 2.多类型机器人协同作业调度； 3.数字孪生训练仿真平台。 | 课题1：研制适应-40℃~+50℃环境的电力具身智能机器人本体3类以上。 课题2：实现输电线路45类重点缺陷快速自动识别，识别准确率不低于95%。 课题3：实现带电作业机器人自主规划作业流程，覆盖10kV配网典型场景20种以上。 课题4：建成支持50台以上机器人协同管控的群体调度系统。 | 课题1： 1.提交《严寒环境电力具身智能本体设计》技术报告； 2.研制巡检/作业/操作机器人样机3套，低温启动时间不大于5分钟； 3.申请发明专利3项，发表EI检索论文2篇。 课题2： 1.提交《电力场景多模态感知与缺陷识别》技术报告； 2.缺陷识别准确率不低于95%，响应时间不大于2秒； 3.申请发明专利2项，发表中文核心期刊或EI检索论文2篇。 课题3： 1.提交《自主导航与精细操作策略》技术报告； 2.带电作业效率提升40%以上； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题4： 1.提交《具身智能群体协同管控系统》技术报告； 2.建成协同管控平台，支持50台机器人同时在线调度； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文1篇。 | 项目成果主要应用于辽宁电网输电线路、变电站、配网设备的自主巡检与带电作业场景。在沈阳、大连、鞍山等7个地市现有机器人部署基础上，建成3个以上具身智能示范区，实现巡检效率提升60%、带电作业效率提升40%，可推广至东北高寒地区及全国省级电网。 | 2027.01 | 2028.12 | 辽宁电科院 | 张宏宇 138XXXXXXXX | 1.牵头国网公司科技项目基于多源数据融合输电线路边缘代理技术研究及应用（2022-2023）； 2.牵头国网辽宁电科院2024-2025年极端天气新能源高占比电力保供及调控研究科技项目； 3.参与国家电网公司人工智能+专项行动，在7个地市部署多种类型机器人； 4.国网辽宁电力建成样本中心，拥有无人机巡检缺陷样本库，实现45类缺陷快速识别。 | 依托国网辽宁电科院、辽宁省清洁能源并网运行与消纳重点实验室，拥有2个国网公司实验室、1支国网公司科技攻关团队。合作单位包括东北大学、沈阳新松机器人、中科院沈阳自动化所。团队拥有国家自然科学基金项目2项、国网总部科技项目51项（牵头16项）的科研组织经验。
2 | 基于光明电力大模型的辽宁电网多层级智慧调控与智能决策关键技术研究 | 人工智能 | 辽宁清洁能源装机占比已达57.4%，预计2030年将超过70%。高比例新能源接入导致系统惯量降低、波动加剧，传统基于经验的调度模式难以应对多时间尺度、多层级协调的复杂调控需求。光明电力大模型已在国网系统部署，但在省级电网的深度应用和多层级协同决策方面仍处于探索阶段，亟需开展针对性研究。 | 课题1：面向辽宁电网的光明大模型本地化适配与知识增强技术 1.辽宁电网运行数据治理与高质量数据集构建； 2.光明大模型领域微调与知识注入； 3.电网运行知识图谱构建与推理。 课题2：多时间尺度新能源出力与负荷联合预测技术 1.基于大模型的超短期/短期/中期新能源出力预测； 2.极端天气下新能源出力不确定性量化； 3.考虑用户行为的新型负荷预测。 课题3：多层级协同智能调控决策技术 1.省-地-县-台区多层级协同调控策略生成； 2.基于强化学习的实时优化决策； 3.人机协同智能调度交互技术。 课题4：智慧调控决策支持系统开发 1.调控策略智能生成与评估； 2.异常工况智能诊断与处置建议； 3.系统平台开发与集成测试。 | 课题1：完成光明大模型辽宁电网本地化部署，知识覆盖率达90%以上。 课题2：新能源超短期出力预测精度达到95%以上，极端天气下预测偏差降低30%。 课题3：实现省-地-县三级协同调控策略自动生成，策略生成时间缩短至分钟级。 课题4：建成智慧调控决策支持系统，辅助调度员决策效率提升50%以上。 | 课题1： 1.提交《光明大模型辽宁电网本地化适配》技术报告； 2.构建高质量数据集不少于50万条； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题2： 1.提交《多时间尺度联合预测技术》技术报告； 2.新能源超短期预测精度不低于95%； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题3： 1.提交《多层级协同智能调控决策》技术报告； 2.策略生成时间不大于5分钟； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题4： 1.提交《智慧调控决策支持系统》技术报告； 2.建成决策支持系统，辅助决策效率提升50%； 3.申请发明专利1项，发表EI检索论文1篇。 | 项目成果主要应用于辽宁电网调度控制中心及各地市供电公司调度班组。在省级电网调度层面实现新能源预测、负荷预测、调控策略生成的智能化辅助，在市县层面实现配电网运行优化与台区协同调控。成果可推广至东北区域电网及全国高比例新能源省级电网。 | 2027.01 | 2028.12 | 辽宁电科院 | 葛维春 139XXXXXXXX | 1.牵头国家重点研发计划常规/供热机组调节能力与电热综合协调调度技术（2017年立项，成果经院士鉴定国际领先）； 2.牵头国网公司科技项目51项（2023年以来牵头16项）； 3.获批国家自然科学基金项目2项； 4.在研国家项目11项（牵头3项）； 5.构建6541人工智能顶层设计体系，以光明大模型为核心打造60余项应用场景。 | 依托辽宁省清洁能源并网运行与消纳重点实验室（国网辽宁电科院），负责人葛维春。拥有国网公司实验室2个、科技攻关团队1支。与中国电科院、清华大学、西安交通大学、东北大学建立长期合作。辽宁省十五五规划明确举全省之力发展人工智能核心产业，培育垂直行业大模型80个。
3 | 高比例新能源接入下构网型储能主动支撑与黑启动能力提升关键技术研究 | 新型储能 | 辽宁清洁能源发电量占比已达51.3%，新能源渗透率持续提升导致电网惯量降低、频率电压支撑能力弱化。传统跟网型储能无法提供主动支撑，难以满足新型电力系统对惯量、阻尼和短路容量的需求。国网辽宁电力虽已完成全球首次新型储能黑启动城市电网大容量火电机组试验，但构网型储能的主动支撑控制、优化配置及规模化应用仍缺乏系统性研究。 | 课题1：构网型储能主动支撑控制关键技术 1.构网型变流器虚拟惯量与阻尼自适应控制； 2.弱电网环境下的电压支撑与暂态稳定控制； 3.跟网型/构网型变换器混合运行协调控制。 课题2：面向辽宁电网的储能优化配置与调度技术 1.多场景储能容量优化配置方法； 2.储能参与调频调峰及辅助服务的优化调度； 3.储能-火电-新能源联合调频策略。 课题3：基于新型储能的电网黑启动与韧性提升技术 1.储能黑启动策略优化与路径规划； 2.多储能站点协同黑启动控制； 3.极端工况下电网韧性评估与提升。 课题4：构网型储能示范应用与验证 1.构网型储能系统研制与集成； 2.现场示范工程部署与测试； 3.性能评估与标准规范编制。 | 课题1：提出构网型储能主动支撑控制策略，惯量响应时间不大于500ms。 课题2：形成面向辽宁电网的储能优化配置方案，储能利用效率提升20%以上。 课题3：实现基于储能的电网黑启动时间缩短至30分钟以内。 课题4：建成构网型储能示范工程1项，具备规模化推广条件。 | 课题1： 1.提交《构网型储能主动支撑控制技术》技术报告； 2.研制构网型储能控制装置1套，惯量响应时间不大于500ms； 3.申请发明专利3项，发表EI检索论文2篇。 课题2： 1.提交《储能优化配置与调度技术》技术报告； 2.储能利用效率提升20%以上； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题3： 1.提交《储能黑启动与韧性提升技术》技术报告； 2.黑启动时间不大于30分钟； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题4： 1.提交《构网型储能示范应用》技术报告； 2.建成示范工程，容量不小于10MW/20MWh； 3.申请发明专利1项，编制企业标准1项。 | 项目成果主要应用于辽宁电网新能源富集地区（朝阳、阜新、铁岭等）的储能电站及变电站。构网型储能可为高比例新能源电网提供惯量支撑、电压调节和频率响应，提升系统安全稳定运行水平。黑启动技术可提升极端情况下电网韧性。成果可推广至东北区域及全国高比例新能源电力系统。 | 2027.01 | 2028.12 | 辽宁电科院 | 关艳 139XXXXXXXX | 1.成功组织实施全球首次新型储能黑启动城市电网大容量火电机组试验（2025年）； 2.牵头国家重点研发计划常规/供热机组调节能力与电热综合协调调度技术（2017年立项，成果国际领先）； 3.投运国内首套66千伏直挂型高压静止无功发生器装置、国内首套10千伏磁偏置超导限流器； 4.国网辽宁电力在卧牛石建设全钒液流储能电站，在调兵山、丹东建设固态储热系统； 5.2026年辽宁省印发《关于支持新型储能健康发展的通知》。 | 依托国网辽宁电科院、辽宁省清洁能源并网运行与消纳重点实验室。拥有固态储热、全钒液流储能等示范工程经验。合作单位包括东北大学、大连理工大学、中国电科院。辽宁省十五五规划明确打造储能千万千瓦级清洁能源基地，推进新型储能规模化发展。
4 | 极端天气下辽宁电网多源灾害预警与韧性提升关键技术研究 | 防灾减灾 | 辽宁地处高纬度地区，冬季覆冰、大风、寒潮频发，夏季暴雨洪涝、雷电多发，对电网安全稳定运行构成严重威胁。2024年初寒潮期间，江苏电网数字孪生系统提前48小时标出高危线路，减少损失2300万元。辽宁电网128条500千伏线路在遭遇山火、大风时需快速确定受影响范围并应急处置，但现有预警手段存在多源数据融合不足、预警时效性差、韧性评估缺失等问题。 | 课题1：多源气象-电网数据融合与灾害链建模技术 1.气象卫星、雷达、数值预报与电网运行数据融合； 2.覆冰、大风、山火、洪涝灾害链机理建模； 3.基于数字孪生的灾害场景推演。 课题2：面向输电线路的覆冰与强风灾害精准预警技术 1.微地形微气象条件下覆冰增长预测模型； 2.输电线路风致振动与舞动预警； 3.重要输电通道致灾性强风/覆冰风险预警系统。 课题3：电网山火监测预警与应急处置技术 1.卫星遥感与地面监测协同的山火监测； 2.山火蔓延趋势预测与电网风险评估； 3.无人机+机器狗陆空立体山火巡防。 课题4：电网韧性评估与快速恢复技术 1.极端灾害下电网韧性量化评估方法； 2.基于AI的故障快速定位与隔离策略； 3.应急资源配置与抢修路径优化。 | 课题1：构建覆盖辽宁电网的多源数据融合平台，实现5类极端天气灾害链建模。 课题2：实现覆冰/强风预警提前量不低于48小时，预警准确率达到90%以上。 课题3：实现山火监测响应时间不大于15分钟，覆盖全省重点林区输电走廊。 课题4：建立电网韧性评估体系，极端灾害后恢复时间缩短30%以上。 | 课题1： 1.提交《多源灾害链建模》技术报告； 2.构建多源数据融合平台，接入数据源不少于10类； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题2： 1.提交《覆冰强风精准预警技术》技术报告； 2.预警提前量不低于48小时，准确率不低于90%； 3.申请发明专利2项，发表中文核心期刊或EI检索论文2篇。 课题3： 1.提交《山火监测预警技术》技术报告； 2.建成山火监测系统，响应时间不大于15分钟； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题4： 1.提交《电网韧性评估与快速恢复》技术报告； 2.恢复时间缩短30%以上； 3.申请发明专利1项，发表EI检索论文1篇。 | 项目成果主要应用于辽宁电网500千伏及以上输电线路、重要变电站的灾害监测预警与应急管理。在覆冰、大风、山火、暴雨等极端天气来临前实现精准预警和主动防御，在灾害发生后实现快速恢复。成果可推广至东北高寒地区及全国易受极端天气影响的省级电网。 | 2027.01 | 2028.12 | 辽宁电科院 | 崔岱 139XXXXXXXX | 1.国网辽宁电科院2024-2025年重要输电通道覆冰增长与风险预警技术研究科技项目； 2.国网辽宁电科院2024-2025年重要输电通道致灾性强风预警技术研究科技项目； 3.国网本溪供电公司利用语音AI大模型机器狗开展防山火宣传，联合无人机形成陆空山火巡防双重网； 4.基于光明电力大模型开发输电线路资料查询系统，资料调用效率提升85%。 | 依托国网辽宁电科院防灾减灾科研团队，拥有输电线路巡检、覆冰监测等实践经验。合作单位包括沈阳农业大学（气象灾害研究）、东北大学、中国电科院。辽宁省政府工作报告明确推进防灾减灾能力建设。
5 | 辽宁千万千瓦级清洁能源基地数字孪生智慧运行管控关键技术研究 | 人工智能 | 辽宁省十五五规划明确推进海上风电、沿海核电、辽西风光、储能四大千万千瓦级清洁能源基地建设，全省清洁能源装机已突破5400万千瓦。大规模多类型清洁能源集中接入导致源网荷储协调难度剧增，传统调度模式难以实现最优协同。500千伏西泉变电站虽已开展数字孪生示范，但面向千万千瓦级基地级的系统性数字孪生建设仍属空白，亟需开展关键技术研究。 | 课题1：清洁能源基地全要素数字孪生建模技术 1.风电机组、光伏阵列、储能系统精细化孪生建模； 2.设备级-场站级-基地级多层次孪生模型体系； 3.基于激光点云与BIM的三维实景建模与轻量化。 课题2：新能源设备多物理场耦合仿真技术 1.风机气动-结构-电磁耦合建模； 2.光伏光-热-电耦合建模； 3.储能电池电-热-化耦合建模。 课题3：基于AI的基地运行智能优化调控技术 1.源网荷储协同优化调度算法； 2.基于强化学习的自适应调控策略； 3.数字孪生驱动的虚拟电厂聚合调控。 课题4：示范应用与系统平台开发 1.清洁能源基地数字孪生智慧管控平台开发； 2.辽西风光基地或海上风电基地示范建设； 3.标准规范编制与性能评估。 | 课题1：构建覆盖百万级设备的清洁能源基地数字孪生模型体系，模型精度不低于95%。 课题2：实现多物理场实时仿真，仿真速度达到实时1:1。 课题3：提出源网荷储协同优化策略，基地运行效率提升10%以上。 课题4：建成清洁能源基地数字孪生智慧管控平台1套，具备示范推广条件。 | 课题1： 1.提交《清洁能源基地数字孪生建模技术》技术报告； 2.构建孪生模型，设备映射精度不低于95%； 3.申请发明专利3项，发表EI检索论文2篇。 课题2： 1.提交《新能源设备多物理场耦合仿真》技术报告； 2.多物理场仿真达到实时1:1； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题3： 1.提交《AI智能优化调控技术》技术报告； 2.基地运行效率提升10%以上； 3.申请发明专利2项，发表EI检索论文2篇。 课题4： 1.提交《数字孪生智慧管控平台》技术报告； 2.建成管控平台，接入设备不少于10万台； 3.申请发明专利1项，编制技术标准1项。 | 项目成果主要应用于辽宁省四大千万千瓦级清洁能源基地（海上风电、沿海核电、辽西风光、储能）的智慧运行管控。在辽西风光基地或海上风电基地开展示范，实现设备状态全息感知、运行风险智能推演、调控策略自动优化。成果可推广至全国大型清洁能源基地及新型电力系统建设。 | 2027.01 | 2028.12 | 辽宁电科院 | 陈震 139XXXXXXXX | 1.500千伏西泉变电站系统示范应用16类原创技术成果，实现核心材料、关键芯片到操作系统、数据库全链条国产化（2025年）； 2.国网辽宁电力基本建成电网一张图，建成能源大数据中心； 3.国网辽宁电力源网荷储全环节电碳表获央企熠星创新创意大赛一等奖； 4.牵头国网公司科技项目电力光纤到户关键技术（国重项目，2020年验收）。 | 依托国网辽宁电科院、辽宁省清洁能源并网运行与消纳重点实验室、省级智能电网工程技术研究中心。合作单位包括中国电科院、清华大学、东北大学。辽宁省十五五规划明确建设清洁能源强省、打造千万千瓦级清洁能源基地、举全省之力发展人工智能核心产业。
注： 1.各部门统筹开展整体布局，设置技术方向不超过3个； 2.各部门做好内部需求征集、梳理、论证及推荐排序，择优上报，限10项。